## Slide 1: Organización de la Logística del Proyecto
Por: Mac Chapin
Unidad: M07U05
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>

## Slide 2: Introducción
La logística del proyecto incluye:
  lugar en que se llevarán a cabo los talleres (generalmente se refiere a las ciudades);
  viaje de los miembres comunitarios y del personal técnico;
  firma de los contratos relacionados con el lugar en que se realizarán los talleres y el alojamiento de los participantes;
  aprovisionamiento de equipos y materiales;
  producción y distribución de los resultados.
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>
Se deben hacer diversos arreglos logísticos a fin de que el proyecto pueda funcionar sin problemas. Estos arreglos deben realizarse de manera oportuna; muchos de ellos deben estar listos antes de iniciarse las actividades del proyecto.

## Slide 3: Bosquejos de los requerimientos logísticos
Los requerimientos logísticos se basan en la propuesta y el presupuesto del proyecto.
Se debe prestar especial atención a:
  la trayectoria del proyecto;
  los fondos asignados a las diferentes partidas presupuestarias.
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>
Hacer clic para agregar notas.

## Slide 4: Viajes
La mayoría de comunidades está por lo general ubicada en áreas remotas y de difícil acceso.
Los viajes pueden realizarse en bus, bote, avión o la combinación de estos métodos, que en ocasiones pueden ser muy complejos.
El tema de los viajes debe considerarse desde el inicio del proyecto para asegurarse la disponibilidad de medios de transporte.
Los viajes internacionales también deben ser concretados antes de que se inicien las actividades del proyecto.
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>
Hacer clic para agregar notas.

## Slide 5: Talleres
Debe encontrarse un lugar adecuado para las necesidades de cada taller.
Debe brindarse alojamiento y viáticos a los participantes que vienen de lugares distantes.
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>
Un colegio o un local comunitario pueden ser espacios adecuados para realizar los talleres.

## Slide 6: Materiales, equipos y servicios para realizar las investigaciones
Hay una necesidad constante de:
  Materiales cartográficos (por ejemplo, fotografías aéreas, imágenes satelitales, mapas de referencia, etc.);
  Papel, lápices, lapiceros, líquido corrector, borradores, pintura,, cartón, goma, cinta adhesiva, cartuchos de tinta y una variedad de otros artículos.
Los equipos deben ser alquilados o comprados.
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>
Hacer clic para agregar notas.

## Slide 7: Impresión de los mapas finales
Los mapas finales deben ser diseñados e impresos profesionalmente.
En ciertos países y regiones, no existen instalaciones adecuadas para realizar la impresión y es necesario buscar imprentas en el exterior.
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>
A menudo no es fácil encontrar instalaciones adecuadas para realizar la impresión de mapas.

## Slide 8: Conclusión
Dos amplias clases de arreglos logísticos:
  Aquellos que requieren plazos de entrega considerables y deben realizarse con anticipación
  Diversas pequeñas acciones que deben llevarse a cabo diariamente y que aparecen de improviso
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>
Hacer clic para agregar notas.